**بسمه تعالي**

**"دستورالعمل اجرايي طرح بازسازی و نوسازی قنوات قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شماره طبقه بندی 1306012007 طرح كمك هاي فني و اعتباري با عامليت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي "**

اين دستورالعمل در راستاي ماده 4 و ماده 7 تفاهم نامه عامليت اعطاي کمک سهم دولت به طرحهاي بازسازی و نوسازی قنوات شاخص از محل اعتبارات ملی سال 1400 ابلاغي معاونت آب و خاک و صنايع وزارت جهاد کشاورزي ، به شرح مفاد ذيل مي باشد:

**الف- تعاریف**

سازمان:منظور سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.

متقاضی(کارفرما):منظور مالکین و یا نماینده حقوقی بهره برداران قنات می باشد.

صندوق: منظور صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي می باشد.

دستگاه واگذارنده اعتبار: منظور سازمان جهاد کشاورزی استان می با شد.

ناظرفنی: منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که به تائید مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان و واحد آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان رسیده باشد.

پیمانکار: منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که وظیفه اجرای پروژه را عهده دار می باشد.

**ب-اولويت اجراي طرح**

با توجه به محدودیت اعتبارات , شرايط پذیرش و تشکیل پرونده براي اجرای طرح بازسازی و نوسازی قنوات شاخص از سوی دستگاه واگذارنده اعتبار شامل یکی از موارد زیر باشد :

(قنوات شاخص قنواتی هستند که توسط مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی استان با توجه به شرایط ذیل مشخص و به دفتر امور آب و خاک کشاورزی اعلام شده باشد.)

1. قنواتي كه عمومي و عام المنفعه باشند .
2. قنواتی که دارای سوابق مطالعاتی بوده و قبلا" توسط مهندسین مشاور ذیصلاح مطالعه شده باشند و صرفا" برآورد آنها نیاز به بازنگری ( به روز رسانی ) داشته باشد .
3. قنواتی که در سنوات قبل اجرا شده و به صورت نیمه تمام باقی مانده است.
4. قنواتی که بدلیل بروز عوامل قهری – طبیعی تخریب شده و بهره برداری آنها با پیامد های اقتصادی - اجتماعی ناشی از آن مواجه گردیده اند .
5. در سال 1400در استان هایی که سامانه اطلاعات مکانی تحت وب قنوات کشور راه اندازی شده است قنواتی الویت اجرایی خواهند داشت که اطلاعات آنها به صورت کامل در این سامانه به ثبت رسیده باشد.
6. **به منظور اجتناب از خرد شدن و کاهش اثر بخشی اعتبارات ملی، حداقل تخصیص اعتبار برای عملیات اجرایی هرقنات معادل 1000 میلیون ریال (اعتبار دولتی) می باشد لذا برای مبالغ پایین تر از این میزان می بایست از محل اعتبارات استانی هزینه گردد.**

ج – اعتبار طرح : سقف اعتبار قرارداد طرح بازسازی و نوسازی قنات با صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي صرفا" معطوف به اعتبار پیمانی ابلاغ شده معاونت آب و خاک به اضافه 15% سهم مشارکت متقاضی می باشد (در سال اجرای پروژه) و اعتبار فصل 1 مطالعه برای هزینه کرد مطالعه و نظارت عملیات با شرکتها و اشخاص حقیقی ( مقنی خبره) می باشد.

تبصره 1:با توجه به افزایش هزینه اجرایی طرح نرم عملیات اجرایی هر ساله توسط معاونت آب و خاک طی نامه ای به سازمان ارسال می گردد.

تبصره 2: **برای اجرای طرح 85 درصد اعتبار بر آورد شده به عنوان سهم دولت و 15 درصد اعتبار سهم بهره بردار در نظر گرفته شود به شکلی که حجم عملیات ذکر شده در موافقتنامه محقق گردد .**

تبصره 3: **الف)** **اعتبارات تخصیص یافته فصل هفت (7) اجرایی بر اساس موافقت نامه طرح ملی کمک های فنی اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات به حساب صندوق توسعه بخش کشاورزی واریز می گردد.**

**ب) اعتبارات تخصیص یافته فصل یک (1) مطالعه و نظارت بر اساس موافقت نامه طرح ملی کمک های فنی اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات به حساب سازمان جهاد کشاورزی استان و از طریق امور مالی سازمان جهاد کشاورزی استان هزینه می گردد.**

**د- مراحل تشکیل پرونده**

**رییس سازمان می تواند اختیارات مفاد این مرحله را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفویض نماید .**

1. ارائه درخواست بازسازی و نوسازی قنات توسط نماینده متقاضيان به نزديكترين مركز خدمات جهاد كشاورزي و يا مديريت جهاد کشاورزی شهرستان منضم به معرفي نامه معتبر نماينده تام الاختيار مالكين و ساير مدارك مورد نياز مرسوم .
2. بازديد اوليه محل اجراي پروژه توسط كارشناس آب و خاك مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و يا مشاور حقيقي يا حقوقي جايگزين و ارائه گزارش مکتوب تایید و یا ابطال درخواست با رعایت مفاد بند یک ( در حد فاز شناخت )

تبصره 1: در صورت عدم تایید پروژه توسط کارشناس اعزامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان , نماینده متقاضیان میتواند راسا" تقاضای خود را به مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی منعکس و تقاضای بررسی مجدد را بنماید .

3- الصاق گزارش فنی و به روز شده برآورد ( احجام – ريالي ) منضم به صورتجلسه تصویب کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری استان .

تبصره2: مطالعه و طراحي شامل شرح خدمات مورد نیاز ابلاغی توسط کارفرما مندرج در نشریه شماره 547 ( دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی قنوات ) سازمان برنامه و بودجه می باشد .

تبصره 3 : ضوابط و معیارهای فنی بازسازی و نوسازی قنوات ابلاغ شده طی نامه شماره 4407/92/630 مورخ 12/8/92 ملاک و شاخص ارائه طرح فنی و تصویب آن توسط کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری استان می باشد .

4- انطباق برآورد ریالی ( هزینه اجرایی طرح ) با سقف اعتبار کمک بلاعوض ابلاغ شده و مشخص نمودن سهم مشارکت متقاضیان حداقل در حد 15% هزینه اجرایی و ابلاغ کتبی مبلغ خودیاری به نماینده متقاضیان .

5- ارائه فیش واریزی سهم مشارکت 15% هزینه اجرایی طرح توسط متقاضی به صندوق .

تبصره4 : متقاضي مي تواند در ازاء سهم مشارکت خود و در صورت تآييد واگذارنده اعتبار , انجام بخشي از عمليات اجرايي کار مطابق با ضوابط و معیارهای فنی ابلاغ شده را در چارجوب ضوابط مندرج در قانون بودجه سال 1400, با موافقت و مسئوليت پيمانکار در محل پروژه اجرا نمايد .

* **هزینه بیمه پیمانکار و عوامل اجرایی، در طول مدت پیمان می تواند بخشی از سهم مشارکت کارفرما در پرداخت سهم مشارکت تلقی گردد .**
* **هزینه ناظر فنی طرح، در طول مدت پیمان می تواند بخشی از سهم مشارکت کارفرما در پرداخت سهم مشارکت تلقی گردد .**

6- الصاق قرارداد اجرایی پروژه که نماینده متقاضیان بهره بردار با پیمانکاران دارای صلاحیت پیمانکاری از استانداری یا سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب اعتبار و طرح مصوب منعقد نموده است .

7- معرفی نامه ناظر فنی ( مهندسین مشاور حقيقي و حقوقي ذيصلاح ) از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان(واگذارنده اعتبار) به پیمانکار

ﻫ- مراحل اجرا و نظارت بر طرح :

1. انتخاب پیمانکار تعیین صلاحیت شده و انعقاد قرارداد توسط نماینده بهره برداران با تائيد مديريت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیر محترم آب و خاک جهاد کشاورزی استان مي باشد .
2. تامین بخشی از هزینه های مطالعه و نظارت در طرح ملی بازسازی و نوسازی قنوات، به عهده کارفرما می باشد.( تبصره 4 بند 5 دستورالعمل )
3. مديريت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است یک نسخه از قرارداد منعقده با پیمانکار را پس از تصویب نهایی به پیمانکار، مديريت آب و خاك و امور فني و مهندسي استان، متقاضي و صندوق و ناظر فنی معرفی شده تحويل نمايد .
4. **در طرح ملی بازسازی و نوسازی قنوات بیمه حوادث و مسئولیت مدنی مقنی و عوامل اجرایی ( پیمانکار )در طول مدت پیمان با پیمانکار می باشد .**

و - مراحل پرداخت اعتبار توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی :

1- صندوق موظف می باشد حداکثر ظرف مدت 15 روز نتایج بررسی مدارک ارسالی شامل مستندات بند ( ج ) دستورالعمل را کتبا" به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تابعه و یا سازمان ( تصویب, نقص مدارک, مردود ) اعلام نماید .

2- صندوق پس از دریافت وکنترل پرونده متقاضي شامل مستندات بند ( ج ) دستورالعمل و تصویب آن ، نسبت به آزادسازي اعتبارات ( كمك سهم دولت و سهم بهره بردار) در قبال اخذ تضمين مناسب مطابق با قوانین از نماینده متقاضيان ( بهره برداران ) و پيمانكار بر اساس كل برآورد ريالي پروژه به روش زير اقدام مي نمايد :

1-1 اولین مرحله آزاد سازی اعتبار حسب درخواست مديريت جهاد کشاورزی شهرستان به عنوان پیش پرداخت حداکثر تا سقف 20% اعتبار مصوب می باشد .

2-1 زمان شروع قرارداد اجرایی مورد تعهد پیمانکار , پس از تحویل كارگاه می باشد .

اعضاي کمیته تحویل كارگاه عبارتند از :

الف- نماينده مديريت جهاد كشاورزي شهرستان .

ب- نماینده بهره برداران

ج- نماينده ناظر فنی ( دستگاه نظارت )

د- مجري ( پيمانكار) طرح

3-1 اعتبار اجراي طرح به تناسب پيشرفت کار حداکثر در سه قسط با ارائه صورت وضعيت پیمانکار و تائيد ناظر فنی،كارفرما (متقاضي ) و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان، به پيمانكار قابل پرداخت است .

4-1 از هر صورت وضعيت ده درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر مي شود و پس از تحويل موقت 5 درصد در وجه پيمانكار آزاد و 5 درصد بقيه پس از تحويل قطعي آزاد خواهد شد. دستور آزاد سازی حسن انجام کار با تایید ناظر فنی ، كارفرما و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و سازمان توسط صندوق قابل پرداخت می باشد .

6-1 مسئولیت کامل اجرا و تحویل پروژه ( تهیه لوازم , نصب و اجرا ) با پیمانکار بوده و در صورتي که نماینده متقاضی به استناد تبصره 4 بند ج دستورالعمل , متقبل انجام پاره ای از تعهدات پیمانکار باشد , تفاهم مربوطه فی ما بین بوده و از مسئولیت پیمانکار در قبال انجام کامل شرایط پیمان نمی کاهد.

تبصره 1 : هرگونه دستور کاری که منجر به تعهد مالی مازاد برسقف اعتبار دولتي برای هر کیلومتر باشد منوط به تائيد كارفرما (متقاضي) و ناظر فنی مي باشد و پرداخت تعهدات مالي آن نيز به عهده متقاضي (كارفرما ) است .